## Sheet1
周计划 | 内容 | 天计划 | 计划内容 | 完成情况
03-26~03-29 | 个人中心非商城业务开发
|  | 3.26 | API服务器端框架搭建，注册，登录（微信，qq，账号密码），邀请好友，等服务端接口开发 | 已完成
|  | 3.27 | 配合前端调试3.26接口 个人信息展示，个人信息维护,关于我们，商家入住，服务端接口开发
|  | 3.28 | 配合前端调试3.27接口 设置中心(账号密码管理等）等服务端接口开发
|  | 3.29 | 配合前端调试3.28接口 收货地址等服务端接口开发
03-30~03-31（周六周日）
04-1~04-04 | 商城核心业务开发 | 4.1 | 配合前端调试3.29接口 商户商城设计后台管理系统开发
|  | 4.2 | 商品详情页服务端开发 购物车服务端开发
|  | 4.3 | 配合前端调试4.2接口 结算模块端开发
|  | 4.4 | 配合前端调试4.3接口 卡卷管理后台管理系统，及服务端接口开发
04-05~04-07 | 清明放假
04-08~04-12 | 支付集成，结算模块 | 4.8 | 配合前端调试4.4接口 微信支付模块集成
|  | 4.9 | 配合前端调试4.8接口 支付宝集成
|  | 4.10 | 配合前端调试4.9接口 积分支付，微信/支付宝/余额/支付，混合支付完成支付业务
|  | 4.11 | 配合前端调试4.10 后台管理系统 订单数据处理，统计等
4.12
04-13~04-14（周六周日）
04-15~04-19 | 系统整体流程测试/子商户后台管理系统开发，直播选型，直播集成 | 目前原型图片没有出来，待定
04-20~04-21（周六周日）
04-22~04-27 | 游戏模块及后台管理系统开发基础数据准备 | 目前原型图片没有出来，待定
05-01~05-05（五一放假）
05-06~05-10 | 系统集成测试，问题修复，上线准备